**ПРОЕКТ**

# **герб-1**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_.02.2024 № \_\_

п. Красный Сад

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы Красносадовского сельского поселения**

**«Развитие культуры Красносадовского сельского поселения»**

**за 2023 год**

В соответствии с постановлениями Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. № 86/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», от 17.10.2018 №87/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», от 30.12.2022 №192 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красносадовского сельского поселения» на 2023 год», Администрация Красносадовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красносадовского сельского поселения» за 2023 год, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Красносадовского сельского поселения www.krasnosadovskoe.ru.

Глава Администрации

Красносадовского сельского поселения Н.П.Пивненко

Приложение

к постановлению администрации

Красносадовского сельского поселения

от \_\_.02.2024 № \_\_

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Красносадовского сельского поселения «Развитие культуры Красносадовского сельского поселения» за 2023 год**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.**

Муниципальная программа «Развитие культуры Красносадовского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения № 92/7 от 21.11.2018г.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Красносадовского сельского поселения.

В МБУК «СДК п.Красный Сад» работают 36 клубных формирований, в которых участвуют 363 человека. С целью организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры муниципальным бюджетным учреждением культуры поселения было проведено 278 культурно-досуговых мероприятий, в том числе в формате «онлайн» в виде флешмобов, проектов и акций, а также 5 выездных концертов.

Анализ отзывов зрителей и состояния развития жанров самодеятельного художественного творчества ДК показывает, что наиболее популярны:

Вокальная студия Анны Куцовой, Театральная студия «Игра», самодеятельный коллектив танцевальный клуб «Дансер», студия прикладного искусства «Фентези», изостудия «Колибри», спортивные секции. Студия бальных танцев «Танцующий город», студия кукольного театра «Виртуозы».

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий.**

Муниципальная программа состоит из 1 подпрограммы:

- «Развитие культуры» (далее подпрограмма 1);

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное мероприятие.

По подпрограмме 1:

- мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «СДК п.Красный Сад» Красносадовского сельского поселения» выполнено в полном объеме.

Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших**

**на ход реализации муниципальной программы**

Расходы, запланированные в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году осуществлены в полном объеме.

**Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 7378,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения 7378,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 6988,1 тыс. рублей или 94,7 процентов.

По подпрограмме 1 «Развитие культуры» объем финансового обеспечения, составил 7378,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения 7378,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в Приложении № 2 к настоящему отчету.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы**

**за 2023 год**

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Муниципальной программой предусмотрено достижение 2 показателей (индикаторов).

- Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры;

- Повышение уровня удовлетворенности жителей Красносадовского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

По 1 показателю фактические значение соответствуют плановому.

Показатель 1.1. «Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры» - плановое значение равно фактическому значению.

Показатель 1.2. «Повышение уровня удовлетворенности жителей Красносадовского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» - плановое значение равно фактическому.

По подпрограмме 1 «Развитие культуры» предусмотрено достижение 2 показателей:

- Прирост количества посещений учреждений культуры, культурных мероприятий;

- Увеличение числа участников клубных формирований.

По 2 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 2.1. «Прирост количества посещений учреждений культуры, культурных мероприятий» плановое значение равно фактическому значению.

Показатель 2.2. «Увеличение числа участников клубных формирований», плановое значение равно фактическому значению. Число участников клубных формирований плановое значение равно фактическому значению.

Информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограммы отражены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

**Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2023 году было запланировано 7378,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 6988,1 тыс. рублей. Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (**Эп**).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2023 год установлено, что из 4 целевых показателей все достигли своих плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1.1. – 1;

целевого показателя 1.2. – 1;

целевого показателя 2.1. – 1;

целевого показателя 2.2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы **Эо** равна: 4:4= 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 1:1=1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Красносадовского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **СРм** равна: 1:1=1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения **ССуз** = 6988,1:7378,1 = 0,95;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения **Эис** равна: 0,95:1=0,95

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

**УРпр** = 1\*0,5+1\*0,3+0,95\*0,2=0,99.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

С учетом данных результатов в 2023 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красносадовского сельского поселения» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима дальнейшая реализация всех основных мероприятий.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

Красносадовского сельского поселения

«Развитие культуры Красносадовского

сельского поселения» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Администрация Красносадовского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры МБУК СДК п.Красный Сад | Администрация Красносадовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведение различных мероприятий по обеспечению досуга населения | Проведено 278 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносадовского сельского поселения

«Развитие культуры

Красносадовского сельского поселения»

за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных  (тыс. руб.) | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Красносадовского сельского поселения» | всего | 7378,1 | 7378,1 | 6988,1 |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения | 7378,1 | 7378,1 | 6988,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | всего | 7378,1 | 7378,1 | 6988,1 |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения | 7378,1 | 7378,1 | 6988,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры МБУК «СДК п.Красный Сад» Красносадовского сельского поселения» | всего | 7378,1 | 7378,1 | 6988,1 |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет района |  |  |  |
| бюджет поселения | 7378,1 | 7378,1 | 6988,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

Красносадовского сельского поселения

«Развитие культуры Красносадовского

сельского поселения» за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Красносадовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры | процент | +0,3 | +0,3 | +0,3 | - |
| 2 | Повышение уровня удовлетворенности жителей Красносадовского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | процент | 91,0 | 91,0 | 91,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | |
| 1.1. | Прирост количества посещений учреждений культуры, культурных мероприятий | процент | +0,3 | +0,3 | +0,3 | - |
| 1.2. | Увеличение числа участников клубных формирований | процент | +0,3 | +0,3 | +0,3 | - |