# 

****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.02.2024 № 21

п. Красный Сад

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы Красносадовского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными**

**услугами населения Красносадовского сельского**

**поселения» за 2023 год**

В соответствии с постановлениями Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. № 86/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», от 17.10.2018 №87/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 30.12.2022 №189 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Красносадовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносадовского сельского поселения» на 2023 год, Администрация Красносадовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносадовского сельского поселения» за 2023 год, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносадовского сельского поселения www.krasnosadovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красносадовского сельского поселения Н.П.Пивненко

Приложение

к постановлению Администрации

Красносадовского сельского поселения

от 12.02.2024 г. № 21

Отчет

о реализации муниципальной программы Красносадовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносадовского сельского поселения» за 2023

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Красносадовского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносадовского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Красносадовского сельского поселения от 21.11.2018 г. №92/9 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведено обслуживание объектов газоснабжения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении», предусмотрена реализация одного основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Имущественный взнос «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений», предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на ремонт и обслуживание объектов теплоснабжения» - финансирования не предусмотрено.

Основное мероприятие 2.2. «Расходы на ремонт и обслуживание объектов газоснабжения» выполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 2023 году, по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы. В связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году нет необходимости.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 21,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 21,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносадовского сельского поселения «О бюджете Красносадовского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 21,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 21,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 21,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 21,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 21,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено два показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля населения, обеспеченного качественными коммунальными услугами» - *75%*

Показатель 2 «Доля площади квартир, по которым производится уплата взносов в региональный фонд капитального ремонта к общей площади, находящихся в муниципальной собственности поселения» - 1 *%.*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 2:2=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет – 2:2=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 2:2=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

14,2 тыс. рублей/21,1 тыс. рублей = 0,67

3.3 Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,67/1=0,67, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+0,67\*0,2 = 0,93, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносадовского сельского поселения» за 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1. Имущественный взнос «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» | Администрация Красносадовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение возможности включения в программу на капитальный ремонт многоквартирных домов муниципальной собственности | взносы на капитальный ремонт уплачены в полном объеме |  |
| Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.2. Расходы на ремонт и обслуживание объектов газоснабжения | Администрация Красносадовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства | проведено обслуживание объектов газоснабжения |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносадовского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия  <4> | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.)  <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 21,1 | 21,1 | 14,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 21,1 | 21,1 | 14,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 | всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | всего | 20,0 | 20,0 | 13,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 13,1 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1 | всего |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |  | всего [<3>](#Par1127) | 983,4 | 983,4 | 975,4 |
| Основное мероприятие 2.2 | всего | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| внебюджетные источники |  |  |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Включается в приложение при наличии средств.

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносадовского сельского поселения» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносадовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. уровень износа коммунальной инфраструктуры | проценты | 75 | 75 | 75 |  |
| I. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | | | | | | |
|  | Показатель 1.1. доля площади квартир, по которым производится уплата взносов в региональный фонд капитального ремонта к общей площади, находящихся в муниципальной собственности поселения | проценты | 1 | 1 | 1 |  |
| II. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 2.1. уровень износа коммунальной инфраструктуры | проценты | 75 | 75 | 75 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному