**ПРОЕКТ**

****

**Администрация Красносадовского сельского поселения**

**Азовского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_\_» марта 2021 г. №\_\_\_\_ п.Красный Сад

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Красносадовского сельского поселения «Благоустройство территории Красносадовского сельского поселения» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018 № 86/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 30.12.2019 №150 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Красносадовского сельского поселения» на 2020 год», Администрация Красносадовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Красносадовского сельского поселения» за 2020 год, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Красносадовского сельского поселения www.krasnosadovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красносадовского

сельского поселения Н.Л.Якубенко

Приложение

к Постановлению Администрации

Красносадовского сельского поселения

от \_\_.03.2021 г. № \_\_

Отчет

о реализации муниципальной программы Красносадовского сельского поселения «Благоустройство территории Красносадовского сельского поселения» за 2020

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях повышения уровня качества среды проживания и временного нахождения населения в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Красносадовского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Красносадовского сельского поселения от 23.10.2018 г. № 160 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых проводится улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения, совершенствование эстетического состояния территории, привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Прочее благоустройство», предусмотрена реализация пяти основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых» выполнено в полном объеме. Заключены и исполнены договора на дезинфекцию и дератизацию от насекомых мест общего пользования.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы по обустройству и содержанию детских площадок». Финансирование предусмотрено с 2022 года.

Основное мероприятие 1.3. «Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения» выполнено в полном объеме. В течение года были заключены и исполнены договора со специализированной организацией по ликвидации свалочных очагов, спилу аварийных деревьев. Приобретены мусорные контейнеры в количестве 30 штук. Выполнен покос сорной растительности мест общего пользования.

Основное мероприятие 1.4. «Расходы по отлову бродячих животных». В течение года было отловлено 2 бродячих животных.

Основное мероприятие 1.5. «Расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет». Расходы по данному мероприятию не проводились.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 2020 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году нет необходимости.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 1203,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1203,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносадовского сельского поселения «О бюджете Красносадовского сельского поселения на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов» составил 1203,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1203,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1203,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1026,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1026,7 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено четыре показателя, по трем из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «доля населенных пунктов поселения, в которых проведены мероприятия по благоустройству» - 50*%*

Показатель 1.1 «доля населенных пунктов, охваченных обустройством детскими площадками» - 50%.

Показатель 1.2. доля населенных пунктов, охваченных наведением санитарного порядка -*100%*

Показатель 1.3. количество занятых несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 0 человек

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 -1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 3:4=0,75, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет – 3:4=0,75, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 3:4=0,75.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1026,7 тыс. рублей/1203,0 тыс. рублей= 0,9≈1

3.3 Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

4/4=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом2:

0,75\*0,5+0,75\*0,3+1\*0,2=0,81, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Благоустройство территории Красносадовского сельского поселения»

за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1. «Прочее благоустройство» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых» | Администрация Красносадовского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | Заключены и исполнены договора на дезинфекцию и дератизацию от насекомых |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Расходы по обустройству и содержанию детских площадок» | Администрация Красносадовского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | совершенствование эстетического состояния территории |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. «Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения» | Администрация Красносадовского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | заключены и исполнены договора со специализированной организацией по ликвидации свалочных очагов, спилу аварийных деревьев. Приобретены мусорные контейнеры |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. «Расходы по отлову бродячих животных» | Администрация Красносадовского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни на территории поселения | отлов безнадзорных животных проводился по мере необходимости |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. «Расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» | Администрация Красносадовского сельского поселения | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | привлечение молодого поколения к участию в  благоустройстве поселения |  | Не было граждан, желающих трудоустроиться |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Красносадовского сельского поселения» за 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия  <4> | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.)  <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | всего | 1203,0 | 1203,0 | 1026,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1203,0 | 1203,0 | 1026,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 | всего | 1203,0 | 1203,0 | 1026,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1203,0 | 1203,0 | 1026,7 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 | всего [<3>](#Par1127) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | всего [<3>](#Par1127) |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1. 3 | всего | 1103,0 | 1103,0 | 1002,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1103,0 | 1103,0 | 1002,1 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие1.4 | всего [<3>](#Par1127) | 90,0 | 90,0 | 14,6 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 14,6 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.5 | всего [<3>](#Par1127) |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Включается в приложение при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов  
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Благоустройство территории Красносадовского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Красносадовского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.доля населенных пунктов поселения, в которых проведены мероприятия по благоустройству | процент | 50 | 50,0 | 50,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Прочее благоустройство» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1. доля населенных пунктов, охвативших обустройство детскими площадками | процент | 50 | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. .доля населенных пунктов, охвативших наведением санитарного порядка | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3. | Показатель 1.4. количество занятых несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | процент | 0 | 5 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.