**ПРОЕКТ**

# **герб-1**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_.02.2024 № \_\_

п. Красный Сад

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной**

**программы Красносадовского сельского поселения**

**«Участие в предупреждении и ликвидации последствий**

**чрезвычайных ситуаций в границах Красносадовского**

**сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности»**

**за 2023 год**

В соответствии с постановлениями Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. № 86/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», от 17.10.2018 №87/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», от 30.12.2022 №187 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Красносадовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности» на 2023 год», Администрация Красносадовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Красносадовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносадовского сельского поселения www.krasnosadovskoe.ru.

 Глава Администрации

Красносадовского сельского поселения Н.П.Пивненко

Приложение

к постановлению администрации Красносадовского сельского поселения

№ … от ….02.2024 г.

Отчет

о реализации муниципальной программы Красносадовского сельского поселения

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Красносадовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для совершенствования муниципального управления, повышение его эффективности, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей в рамках реализации муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Красносадовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности», утвержденной постановление администрации Красносадовского сельского поселения от 21.11.2018 №92/2 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2023 году реализовано мероприятие, в результате которых:

- проведено страхование добровольных пожарных дружинников.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Пожарная безопасность», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. Оснащение современным оборудованием, сна­ряжением и улучшение мате­риально-технической базы, страхование добровольных пожарных выполнено в полном объеме. Осуществлено страхование жизни добровольных пожарных.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2023 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносадовского сельского поселения «О бюджете Красносадовского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1,0 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Количество жителей участвующих в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» - плановое значение 1,0 тыс. человек, фактическое значение – 1,0 тыс. человек.

Показатель 2. «Доля населения Красносадовского сельского поселения, охваченного системой оповещения» - плановое значение 89,4%, фактическое значение 89,4%.

Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность».

Показатель 1.1 «Доля населения Красносадовского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова» - плановое значение – 89,4%, фактическое значение – 89,4%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 3:3=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1,0 тыс. рублей/1,0 тыс. рублей = 1.

3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+1\*0,2= 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Красносадовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| [Подпрограмма](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-4.doc#Par1141) I. «Профилактика экстремизма и терроризма» |
|  | Основное мероприятие 1.1Оснащение современным оборудованием, сна­ряжением и улучшение мате­риально-технической базы, страхование жизни добровольных пожарных | Администрация Красносадовского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | улучшение опера­тивных возможно­стей при туше­нии пожаров и спасении людей на пожарах | проведено страхование добровольных пожарных дружинников |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

 на реализацию муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Красносадовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | всего  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1  | всего  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 | всего [<3>](#Par1127)  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Включается в приложение при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Красносадовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красносадовского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Красносадовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности» |
| 1. | Показатель 1. «Количество жителей участвующих в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» | тыс. человек | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2 | Показатель 2.«Доля населения Красносадовского сельского поселения, охваченного системой оповещения» | проценты | 89,4 | 89,4 | 89,4 |  |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность». |
| 1.1. | Показатель 1.1 «Доля населения Красносадовского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова» | проценты | 98,6 | 98,8 | 98,8 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.