# **герб-1**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.10.2023 №193/7

п. Красный Сад

**Об утверждении отчета об исполнении плана**

**реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры Красносадовского**

**сельского поселения» за 9 месяцев 2023 года**

В соответствии с постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. № 86/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», от 17.10.2018 №87/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. №86/2 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Красносадовского сельского поселения от 27.12.2022 №60 «О бюджете Красносадовского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 27.07.2023 №85), Администрация Красносадовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры Красносадовского сельского поселения» за 9 месяцев 2023 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Красносадовского сельского поселения [www.krasnosadovskoe.ru](http://www.krasnosadovskoe.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красносадовского сельского поселения Н.П.Пивненко

Приложение

к постановлению № 193/7 от 24.10.2023 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры

Красносадовского сельского поселения» за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1.  «Развитие культуры Красносадовского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.1  Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры МБУК «СДК п.Красный Сад» Красносадовского сельского поселения» | Администрация Красносадовского сельского поселения | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | январь | декабрь | 7378,1 | 7378,1 | 4989,8 | 2388,3  Расходы согласно графика перечисления субсидий на 2023 год |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 7378,1 | 7378,1 | 4989,8 | 2388,3 |