- АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2023 № 22

п. Красный Сад

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Красносадовского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г.  № 86/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», от 17.10.2018 №87/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», от 30.12.2021 №162 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2022 год», Администрация Красносадовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Красносадовского сельского поселения www.krasnosadovskoe.ru.

Глава Администрации

Красносадовского сельского поселения                                            Н.П.Пивненко

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Красносадовского сельского поселения

- от 16.02.2023  №22

- Отчет

- о реализации муниципальной программы Красносадовского сельского поселения

- «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для  повышения качества управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановление администрации Красносадовского сельского поселения от  21.11.2018г. №92/8 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. проведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных Собранием депутатов Красносадовского сельского поселения о местных налогах;

2. формирование расходных обязательств с учетом оптимизации и повышения эффективности, в том числе соблюдение принципа планирования бюджета программно-целевым методом;

3. обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности администрации Красносадовского сельского поселения в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций;

4. обеспечено отсутствие просроченной задолженности по расходам.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация Администрацией Красносадовского сельского поселения основных мероприятий.

Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено выполнение 2 подпрограмм.

Финансирование предусмотрено только по основному мероприятию «Обеспечение деятельности администрации Красносадовского сельского поселения» подпрограммы «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса». По остальным мероприятиям финансовое обеспечение не требуется.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Красносадовского сельского поселения» выполнено частично.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных Собранием депутатов Красносадовского сельского поселения о налогах и сборах» выполнено.

Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» выполнено.

По подпрограмме  «Долгосрочное финансовое планирование» выполнение контрольных событий не предусмотрено.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса» выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности администрации Красносадовского сельского поселения» выполнено.

Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» выполнено.

По подпрограмме  «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» выполнение контрольных событий не предусмотрено.

Сведения о выполнении основных мероприятий приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

своевременное поступление как собственных доходов поселения, так и межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета бюджетной системы, в том числе из дотация из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки выполнение расходных обязательств поселения, без привлечения бюджетных кредитов;

качественное составление кассового плана, анализ поступления доходных источников;

проведение заседаний координационного совета по сбору доходов и, как следствие,  снижение объема недоимки;

постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 6377,3 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет 0,0 тыс. рублей;                                                                			районный бюджет 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет 6377,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносадовского сельского поселения от 28.12.2021 №22 «О бюджете Красносадовского сельского поселения на  2022 год и плановый период 2023  и 2024 годов»   составил 6377,3  тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6377,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет 0,0 тыс. рублей;

районный бюджет 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет 6377,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6171,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет 0,0 тыс. рублей;

районный бюджет 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет 6171,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 206,2 тыс. рублей, из них:

50,6 тыс. рублей – экономия по фонду оплаты труда и начислениям в связи с вакансией штатных единиц;

155,6 тыс. рублей – оплата за оказанные услуги по «факту», не заключены контракты на выполнение работ, оказание услуг для нужд аппарата администрации.

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям  фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Красносадовского сельского поселения на долгосрочный период» - плановое значение – «да», фактическое значение – «да».

Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Красносадовского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)» - плановое значение – 101,5%, фактическое значение – 100,1%.

Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета  сельского поселения» - плановое значение – 0%, фактическое значение – 0%.

Показатель 1.1. «Объем налоговых доходов бюджета сельского поселения (за вычетом: разовых поступлений)» - плановое значение – 5681,0 тыс. рублей, фактическое значение – 5686,7 тыс. рублей.

Показатель 1.2. «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Красносадовского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета сельского поселения» - плановое значение – 95,2%, фактическое значение – 95,0%.

Показатель 2.1. «Уровень исполнения расходных обязательств бюджета поселения» - плановое значение – 95,0%, фактическое значение – 97,1%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. равна 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. равна 0;

степень достижения целевого показателя 2.1. равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83 ((1+1+1+1+0+1)/6), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ составляет - 0,83 ((1+1+1+1+0+1)/6), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,83 ((1+1+1+1+0+1)/6) (плановое значение - 6/фактическое значение – 5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6171,1 тыс. рублей (фактический объем финансирования) /6377,3 тыс. рублей (плановый объем финансирования) ≈ 1,0

3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,83/1,0 = 0,83, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительная.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,83*0,5+1,0*0,3+0,83*0,2= 0,88,  в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2022 году была обеспечена сбалансированность бюджета поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

В ходе реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности администрации Красносадовского сельского поселения» в 2022 году возникла экономия бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда в связи с вакансией штатной единицы инспектора по переданным полномочиям по содержанию дорог, по расходам на оказание услуг для нужд аппарата администрации.

Бюджетные ассигнования на условиях софинансирования расходных обязательств Красносадовского сельского поселения при реализации основных мероприятий, муниципальной программы в отчетном году не предоставлялись.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» необходима для дальнейшей реализации.

Индексация денежного содержания муниципальных служащих и заработной платы обслуживающего и технического персонала муниципальной программой на 2023 год не предусмотрена.

Для повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо усилить контроль над выполнением отдельных основных мероприятий, а именно: обеспечить выполнение расходных обязательств бюджета поселения в полном объеме.

В соответствии с постановлением администрации Красносадовского сельского поселения от 30.12.2022 №193 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Красносадовского сельского поселения от 27.12.2022 №60 «О бюджете Красносадовского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение муниципальной программы в 2023 году в общем объеме 6911,6 тыс. рублей.

Глава Администрации

Красносадовского сельского поселения	               	                 Н.П.Пивненко

Приложение  №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения

о выполнении основных мероприятий о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Красносадовского сельского поселения | Администрация Красносадовского сельского поселения | 2030г | 2019г | - | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | обеспечен темп роста налоговых и неналоговых доходов к уровню предыдущего года 100,1% | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных Собранием депутатов Красносадовского сельского поселения о налогах и сборах |  | 2030г | 2019г | - | отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | отсутствуют неэффективные льготы по местным налогам, предоставленные льготы носят социальный характер | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами |  | 2030г | 2019г | - | формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2030 году более 95 процентов | принимается программный бюджет. На 2022 год принято 9 программ. Доля расходов по программам за 2022 год составила 95,0% |  |
| Подпрограмма 2 нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | Администрация Красносадовского сельского поселения | 2030г | 2019г | - | подготовка проектов решений Собрания депутатов поселения, нормативных правовых актов Администрации Красносадовского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | бюджетное законодательство в сфере организации бюджетного процесса соблюдается | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности администрации Красносадовского сельского поселения |  | 2030г | 2019г | - | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | деятельность аппарата администрации обеспечена бюджетными средствами | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения |  | 2030г | 2019г | - | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | исполнение бюджета в 2022 году осуществлялось своевременно |  |

Приложение  №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 6377,0 | 6377,0 | 6171,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 6377,0 | 6377,0 | 6171,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 долгосрочное финансовое планирование | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Красносадовского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных Собранием депутатов Красносадовского сельского поселения о налогах и сборах | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 6377,0 | 6377,0 | 6171,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 6377,0 | 6377,0 | 6171,1 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности администрации Красносадовского сельского поселения | всего | 6377,0 | 6377,0 | 6171,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 6377,0 | 6377,0 | 6171,1 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

Приложение  №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»,

подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям

за 2022 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год, факт | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Красносадовского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Красносадовского сельского поселения к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | % | 100,1 | 101,5 | 100,1 |  |
| 3. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета сельского поселения | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых доходов бюджета сельского поселения (за вычетом разовых поступлений). | тыс. руб. | 6125,6 | 5681,0 | 5686,7 |  |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Красносадовского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета сельского поселения | % | 95,1 | 95,2 | 95,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |