#  **герб-1**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.02.2024 № 26/1

п. Красный Сад

**Об утверждении отчета об исполнении плана**

**реализации муниципальной программы**

**Красносадовского сельского поселения**

**«Ресурсо-энергосбережение и повышение**

**энергетической эффективности**

**Красносадовского сельского поселения»**

**за 2023 год**

В соответствии с постановлениями Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. № 86/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», от 17.10.2018 №87/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», Администрация Красносадовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Ресурсо-энергосбережение и повышение энергетической эффективности Красносадовского сельского поселения» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносадовского сельского поселения [www.krasnosadovskoe.ru](http://www.krasnosadovskoe.ru).

 Глава Администрации

Красносадовского сельского поселения Н.П.Пивненко

Приложение

к постановлению администрации

Красносадовского сельского поселения

от 12.02.2024 г. № 26/1

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красносадовском сельском поселении»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры в сельском поселении» |
|  | Основное мероприятие 1.1мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения | Администрация Красносадовского сельского поселения | снижение потребления энергоресурсов | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |
|  | Итого по муниципальнойпрограмме |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  |