# ПРОЕКТ

- АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.07.2024 №___

п. Красный Сад

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Красносадовского сельского поселения»

за 1 полугодие 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г.  № 86/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», от 17.10.2018 №87/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. №86/2 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Красносадовского сельского поселения от 26.12.2023 №93 «О бюджете Красносадовского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 25.04.2024 №102), Администрация Красносадовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2024 года, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Красносадовского сельского поселения www.krasnosadovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы Администрации

Красносадовского сельского поселения            		        О.И.Иванова

Приложение

к постановлению № ___ от __.07.2024 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносадовского сельского поселения» за 1 полугодие 2024 года

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Имущественный взнос «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» | Администрация Красносадовского сельского поселения | оплата имущественного взноса | В течение года |  | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 расходы планируются в 3-4 кварталах |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Красносадовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на ремонт и обслуживание объектов теплоснабжения | Администрация Красносадовского сельского поселения | ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства, подготовка к отопительному сезону | В течение года |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.2. | Расходы на ремонт и обслуживание объектов газоснабжения | Администрация Красносадовского сельского поселения | ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства | В течение года |  | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 расходы планируются в 3-4 кварталах |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 11,1 |