# Администрация Красносадовского сельского поселения Азовского района Ростовской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 01 » июля 2019 г.                              №66                                   п.Красный Сад

Об утверждении Порядка и сроков составления

проекта бюджета Красносадовского сельского

поселения Азовского района на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Красносадовского сельского поселения от 28.04.2017г.  №31 «Об утверждении Положения о бюджетном  процессе в Красносадовском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Красносадовского сельского поселения Азовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, администрация Красносадовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Красносадовского сельского поселения Азовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям Администрации Красносадовского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносадовского сельского поселения по адресу www.krasnosadovskoe.ru.

4. Контроль, за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Красносадовского сельского поселения			                     Н.Л.Якубенко

Приложение

к постановлению администрации

Красносадовского сельского

поселения № 66 от 01.07.2019 г.

ПОРЯДОК 
и сроки составления проекта бюджета Красносадовского сельского поселения Азовского района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка информации по показателям и исходным данным, необходимым для расчета прогноза налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения: - показателей для оценки налогового потенциала по земельному налогу юридических лиц и физических лиц; - показателей для оценки налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц; - прогноз государственной пошлины, штрафов, поступающих в бюджет сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | до 1 июля 2019 г. | Специалист сектора экономики и финансов Специалист сектора экономики и финансов Специалист сектора экономики и финансов |
| 2. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных Решениями Собрания депутатов Красносадовского сельского поселения | до 15 июля 2019 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Новицкая Е.Б. |
| 3. | Разработка и утверждение прогноза социально-экономического развития Красносадовского сельского поселения на 2020 – 2022 годы | до 01 сентября 2019 г. | Специалист сектора экономики и финансов |
| 4. | Разработка проектов муниципальных программ Красносадовского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2020 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Красносадовского сельского поселения | до 20 сентября 2019 г. | Ответственные исполнители по направлениям деятельности |
| 5. | Подготовка проекта постановления Администрации Красносадовского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Красносадовского сельского поселения на 2020 – 2022 годы» | до 15 октября 2019 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Новицкая Е.Б. |
| 6. | Подготовка проекта постановления Администрации Красносадовского сельского поселения «Об основных направлениях долговой политики Красносадовского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» | до 15 октября 2019 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Новицкая Е.Б. |
| 7. | Подготовка расчетов, используемых при формировании местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | до 01 ноября 2019 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Новицкая Е.Б. |
| 8. | Составление на основе Областного закона «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области» методики расчета налогового и неналогового потенциала бюджета Красносадовского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | до 10 ноября 2019 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Новицкая Е.Б. |
| 9. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Красносадовского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 10 ноября 2019 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Новицкая Е.Б. |
| 10. | Внесение в Собрание депутатов Красносадовского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов Красносадовского сельского поселения «О бюджете Красносадовского сельского поселения Азовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». | до 15 ноября 2019 г. | Заведующий сектором экономики и финансов Новицкая Е.Б. |

Глава администрации

Красносадовского сельского поселения                                                                                      Н.Л.Якубенко