****

**Администрация Красносадовского сельского поселения**

**Азовского района Ростовской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 31 » марта 2020 г. №53/1 п.Красный Сад

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносадовского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства в Красносадовском сельском поселении» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 17.10.2018г. № 86/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносадовского сельского поселения», постановлением Администрации Красносадовского сельского поселения от 28.06.2019г. №65/2 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Красносадовском сельском поселении» на 2019 год», Администрация Красносадовского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Красносадовском сельском поселении» за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Красносадовского сельского поселения www.krasnosadovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Красносадовского

сельского поселения Н.Л.Якубенко

Приложение № 1

к постановлению администрации Красносадовского сельского поселения № 53/1 от 31.03.2020 г.

Отчет

о реализации муниципальной программы Красносадовского сельского поселения

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Красносадовском сельском поселении» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для совершенствования муниципального управления, повышение его эффективности, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Красносадовском сельском поселении», утвержденной постановление администрации Красносадовского сельского поселения от 28.06.2019 № 65/1 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведение круглых столов с представителями малого и среднего предпринимательства с привлечением лиц, желающих открыть свое дело;

- оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- разработаны и распространены памятки для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Красносадовском сельском поселении», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Информационное и консультационное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело» выполнено в полном объеме. Размещается актуальная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации Красносадовского сельского поселения;

Основное мероприятие 1.2. «Методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнено в полном объеме. Разработаны и распространены памятки для субъектов малого и среднего предпринимательства;

Основное мероприятие 1.3. «Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства». Выполнено в полном объеме. Проведены круглые столы с представителями малого и среднего предпринимательства с привлечением лиц, желающих открыть свое дело;

Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение благоприятных условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства». Выполнено в полном объеме. На постоянной основе оказывается консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2019 году по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 3,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 3,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносадовского сельского поселения «О бюджете Красносадовского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» составил 3,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 3,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 0,0 тыс. рублей в связи с отсутствием обращений со стороны предпринимателей

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3 показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения» - плановое значение 4,5%, фактическое значение – 4,5%.

Показатель 1.1. « Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения» - плановое значение 10,2%, фактическое значение 10,2%.

Подпрограмма 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносадовском сельском поселении»

Показатель 2. «Количество проинформированных и получивших консультацию субъекты малого предпринимательства» - плановое значение – 60%, фактическое значение – 60%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснование отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 3:3=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс. рублей/3,0 тыс. рублей = 0.

3. Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0/1=0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является неудовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+1\*0,0= 0,8, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий

 муниципальной программы «Развитие малого и среднего бизнеса в Красносадовском сельском поселении» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Основное мероприятие 1.1Информационное и консультационное сопровождение предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело | Администрация Красносадовского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение ин­формированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективногомеханизма оперативного ин­формирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих со­здать собственное дело | Размещается актуальная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации Красносадовского сельского поселения |  |
|  | Основное мероприятие 1.2Методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Красносадовского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Разработаны и распространены памятки для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
|  | Основное мероприятие 1.3Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Красносадовского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства | Проведены круглые столы с представителями малого и среднего предпринимательства с привлечением лиц, желающих открыть свое дело |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение благоприятных условий развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Красносадовского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства | На постоянной основе оказывается консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |

[<1>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

 на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего бизнеса в Красносадовском сельском поселении» за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | всего  | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 1  | всего  | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1 | всего [<3>](#Par1127)  | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1. 2 | всего [<3>](#Par1127)  | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1. 3 | всего [<3>](#Par1127) | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1. 4 | всего [<3>](#Par1127) | Х | Х | Х |
| федеральный бюджет  | Х | Х | Х |
| областной бюджет | Х | Х | Х |
| местный бюджет  | Х | Х | Х |
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Включается в приложение при наличии средств.

[<3>](#Par1127) По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой».

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие малого и среднего бизнеса в Красносадовском сельском поселении» за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2018 год | 2019 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего бизнеса в Красносадовском сельском поселении» |
| 1. | Показатель 1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | единицы | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего бизнеса в Красносадовском сельском поселении» |
| 1.1. | Показатель 1.1.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | проценты | 10,2 | 10,2 | 10,2 |  |
| 1.2. | Показатель 2.Количество проинформированных и получивших консультацию субъекты малого предпринимательства | проценты | 60 | 60 | 60 |  |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.